附件四：

2010年生命科学学院“走进新能源”暑期社会调查实践队活动策划

（该队荣获2010年台州市大中学生暑期社会实践活动“优秀团队奖”）

- 活动背景

- 经济的持续高速发展,也带来了环境保护和资源特别是能源供应的压力。这就需要我们按照中央要求,把节能减排、开发新能源放在更加突出的位置来抓,加快转变经济发展方式,强化能源节约和高效利用,积极发展循环经济、低碳经济，大力开发新能源。大力发展新能源,不仅仅是把绿色能源作为煤炭的替代物,以此减少温室气体的排放,而且还有利于国家的能源安全。

- 活动目的

参观企业的能源结构，了解台州的能源现状，并通过宣传增强公众能源忧患意识和节约意识，倡导健康、文明、节俭、适度的消费理念，使节能成为每个公民的良好习惯和自觉行动。追踪台州能源方面的人才需求和要求，使在校大学生能及早地、有针对性地进行锻炼和提高。

- 活动主题：同在蓝天下  共建新能源

- 主办单位：共青团台州委员会 生命科学学院

- 承办单位：环境保护协会

- 带队老师：刘文莉  蒋胜韬

- 活动地点：台州市温岭、三门核电站、临海

- 活动内容

1、实地考察：对台州各新能源基地和杜桥工业园区一些企业进行实地考察。

2、社会宣传: 总结考察活动，搜集有关新能源的知识通过发倡议书 的形式进行宣传，让更多的人了解新能源，节约能源。

- 前期准备工作

- 1、分工明确，强化责任意识。在协会内招募队员并进行培训，建立好实践计划的流程和记录档案。

- 2、联系企业及资料收集。在学院支持下，主动联系周边企业，确定3-5家，建立联系。

- 3、争取媒介力量。联系相关媒体，与他们交流经验并争取得到他们的支持，促使日后能扩大宣传力度。

- 4、有备无患，确保安全第一。每次都要事先检查准备好的出行装备，包括服装、药品、避暑用品等，并就可能出现的安全隐患作好充分的预案工作。

- 5、经费预算，落实经费来源。

- “走进新能源”实践日程安排

| 时间 | 活动地点 | 活动项目简介 | 住宿安排 | 参加人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7月8日 | 校教学长廊下 | 参加社会实践出征仪式 | 学校宿舍 | 所 有 团 队 成 员 |
| 7月9日 | 校环协办公室 | 团队召开最后的会议，队长分配队员工作并强调实践的注意事项 |  |  |
| 7月10日 | 温岭市乌根镇寺基村 温岭江厦潮汐试验电站 | 早上6点半在台州学院南门集中，7点半在车站登车前往温岭市，并在温岭市环保局叶科长和带队老师的带领下，分别参观寺基村和试验电站，了解沼气能和潮汐能 | 温岭市 星光宾馆 |  |
| 7月11日 | 温岭瀚洋资源电力公司 温岭市东海塘风力发电有限公司 | 由叶科长和老师带队，早上和下午分别考察垃圾发电和风力发电，听取公司专业人士的知识讲解 |  |  |
| 7月12日 | 三门县三门核电有限公司 | 在公司的展厅由接待人员介绍三门核电公司发展的历程，了解核能的基本知识 | 学校宿舍 |  |
| 7月13日 | 临海市崇和门广场 | 携手古城街道志愿者开展了以“同在蓝天下，共创新能源”的主题宣传活动，对市民进行“新能源”知识问卷调查 |  |  |
| 7月14日 | 校生命科学学院办公室 | 实践队小结，队员交流心得以及后期工作分配 |  |  |
| 7月15日 | 确保所有队员安全返家，并完成实践的最后一步——总结材料的制作。 |  |  |  |

- 经费预算

| 序号 | 使用款项 | 支出 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车费 | 1400元 |  |
| 2 | 伙食、住宿 | 500元 |  |
| 3 | 宣传资料 | 400元 |  |
| 4 | 其他 | 100元 |  |
| 5 | 总计 | 2400元 |  |

- 经费开支与报销事项：

- 1) 经费主体来源为学院社会实践活动专项经费和当地环保部门赞助。超出部分由队员分散承担。活动的一切开支本着节约为前提，杜绝浪费；

- 2) 财部应向队员公开当天的各种开销；

- 3) 每一笔资金的支出都应有发票，并注明用途、经办人姓名，并交由队长签字后，方可向财务部部长报销；

- 4) 各小组要保管好活动经费支出的发票或相关收据；

- 5) 活动结束后，及时上交《活动收支明细表》。

- 管理制度及注意事项

- 为了更好地开展活动，保证活动的顺利进行；为了让每位实践队员在实践过程中全心地投入，展现台州学院学子们的独特魅力；为了维护实践队良好的形象，规范队员的行为。特按照台州学院学生实践守则作出如下规定：

- 1）遵守组织纪律，按时完成实践内容并明确活动目的，积极主动配合工作需求；

- 2）活动过程中不得擅自离队，不得擅自进行危险性的活动。如需离队或暂时离队，应向实践队队长说明具体情况，表明去向，做好登记，并随时保持联络，如批准必须要按时归队 ；

- 3）遵守实践队作息时间安排，在活动过程中不得迟到、早退；

- 4）队员要顾全大局，以团队为重，树立良好的团队精神，成员之间要互相协助，团结一致，同舟共济，如遇到紧急事件，要听从指导老师以及实践队队长的指挥，寻找有效方法解决；

- 5）在实践过程中实践队队员要衣着大方、整洁，合乎大学生的衣着标准，不损害当代大学生的良好形象；

- 6）队员在实践活动过程中要注意使用礼貌用语；尊重实践单位意见，虚心向群众学习。队员要树立环保意识，不乱扔垃圾和废品、不随地吐痰等；

- 7）队员时刻牢记“安全第一”，增强安全意识，加强安全防范，注重团结互助；

- 8）队员要吃苦耐劳，对实践过程中出现的饮食、住宿等困难要勇于克服。注意饮食卫生，做好防暑工作，如感觉身体不适，及时向队长反映；

- 9）保管好公共财物及自身财物，爱护公共财产；

- 10）所有实践队员必须端正工作态度，树立当代大学生应有的健康形象，展示当代大学生良好的精神风貌，严格遵守实践制度，不遵守的成员视情节程度做出警告，严重警告，勒令离队的处罚；被处勒令离队的同学取消参加实践的一切评优资格。

- 相关成果形式及总结

- 1.团队日志:活动当天安排队员就每天的活动情况做详细记载，并对次日的活动做好安排，每位队员至少完成10篇活动日记。

- 2.个人感悟:每位队员将自己在整个社会实践活动中的心得体会整理为个人的实践心得，每位队员完成1篇纯原创不少于1000字的实践心得。

- 3.调研报告:将活动过程中所有拍摄的照片、数据采集以及访谈记录等进行汇集整理，完成实践报告1篇，拍摄图片300张以上、访谈记录至少10次。

- 4.社会影响：汇总各媒体新闻报道，省级报道至少1篇，市级报道至少5篇，其他报纸及网络报道至少20篇。

- 预期效果

- 此次实践活动预计会对企业、学生和学校学院三方面产生积极影响，使三者达到共赢的局面：

- 首先，对企业而言，本次实践活动，其知名度会随着此次实践活动的宣传而提高，企业竞争实力也会随着知名度的增加而上升。企业知名度不仅在社会上提高了，同时，也会在大学生中更具影响力，为以后吸收优秀人才奠定基础。其次，对学生而言，可以从企业的发展中吸取经验；同时，了解了当地的能源现状，丰富了自己能源方面的知识。提高自身的节能意识并感染身边的同学，为中国的节能做出贡献。再次，对学校、学院而言，一方面可以通过此次社会实践来提高学校学院的知名度；另一方面，也可以进一步提升学校学院整体的教育实力与实践力度。

注明：样板仅供参考，策划方案可自行设计封面、目录，亦可添加如成员分工明细、调查问卷设计方案等板块。